## Slide 1: OW- Jedna cesta= kultúry+ mládeže+ kreativity 2020-1-SK02-KA227-YOU-002737
INFORMÁCIE O PROJEKTE OW
1. TPM, 28.-29.6.2021, Terchová
05/2021-04/2023

## Slide 2: OW- Jedna cesta= kultúry+ mládeže+ kreativity 2020-1-SK02-KA227-YOU-002737
Návrh programu:
1. Úvod
2. Zoznámenie sa a predstavenie organizácie a jej misie/poslania
3. Predstavenie projektu PPT
4 . Uchopenie časti kreatívneho a kultúrneho priemyslu- diskusia
5. Infopack+ zásady používania rozpočtu
6. Spoločná google platforma
7. Partnerské dohody a o spolupráci+ splátkový harmonogram
8. Dohoda o pravidelných online stretnutiach
9. Časový harmonogram so 2 TPM
10. Rôzne

## Slide 3: OW- Jedna cesta= kultúry+ mládeže+ kreativity 2020-1-SK02-KA227-YOU-002737
PARTNERI PROJEKTU:
Asociace středoškolských klubů České republiky
Rada mládeže Žilinského kraja
Fundacja Laja
Oravské kultúrne stredisko
PaĽKO - Združenie priateľov ľudovej kultúry Oravy
Žilinsky samosprávny kraj

## Slide 4: OW- Jedna cesta= kultúry+ mládeže+ kreativity 2020-1-SK02-KA227-YOU-002737
CIEĽOVÉ SKUPINY PROJEKTU:
Primárnou cieľovou skupinou sú pracovníci s mládežou.
Sekundárnou cieľovou skupinou sú mladí ľudia a umelci z kreatívneho a kultúrneho priemyslu.

## Slide 5: OW- Jedna cesta= kultúry+ mládeže+ kreativity 2020-1-SK02-KA227-YOU-002737
CIELE PROJEKTU:
1/ Zvýšiť metodickú podporu pracovníkov s mládežou pre prácu s mladými ľuďmi v oblasti kultúry a kreativity.
Indikátor: Vytvorená, overená a publikovaná metodika v 3 krajinách.
21 pracovníkov s mládežou absolvuje pilotné vzdelávanie.
2/ Zvýšiť metodickú podporu mladých ľudí v oblasti podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle.
Indikátor: Vytvorená a publikovaná publikácia na podporu podnikania v sektore.
3/ Zvýšiť prepojenie a výmenu príkladov dobrej praxe medzi mladými ľuďmi a mladými podnikateľmi v oblasti kultúry a kreativity.
Indikátor: Vytvorená a spustená webová platforma v 3 krajinách.
300 užívateľov platformy v priebehu 3 mesiacov od spustenia.
15 vzdelávacích video- prezentácií príkladov dobrej praxe z 3 krajín.

## Slide 6: OW- Jedna cesta= kultúry+ mládeže+ kreativity 2020-1-SK02-KA227-YOU-002737
VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU:
1/ Výstup : Správa o vzdelávacích potrebách mladých ľudí v oblasti podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle
Výsledok: Používatelia správy získajú presný prehľad o kompetenciách, ktoré je potrebné rozvíjať pri vzdelávaní mladých ľudí v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu, na základe čoho dokážu nastaviť následné vzdelávacie aktivity.
2/ Výstup: Metodika vzdelávania pracovníkov s mládežou v oblasti podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle
Výsledok: Pracovníci s mládežou získajú kompetencie potrebné pre vzdelávanie mladých ľudí v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu.
3/ Výstup: Príručka: Podnikanie mladých ľudí v kultúrnom a kreatívnom priemysle
Výsledok: Používatelia príručky (pracovníci s mládežou aj mladí ľudia) získajú praktické informácie potrebné k rozbehnutiu podnikania v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu.
4/ Výstup: Webová platforma príkladov dobrej praxe mladých tvorcov a kreatívcov
Výsledok: Používatelia platformy - mladí ľudia - získajú kontakty, inšpiráciu a príklady dobrej praxe od podnikateľov v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

## Slide 7: OW- Jedna cesta= kultúry+ mládeže+ kreativity 2020-1-SK02-KA227-YOU-002737
O1/Správa o vzdelávacích potrebách mladých ľudí (07/21-12/21) koordinuje ASK CZ
C1/ 1. Pilotné vzdelávanie pre PsM (08/22) koordinuje ASK CZ
O4/ Webová platforma príkladov dobrej praxe mladých tvorcov a kreatívcov (07/22-02/23) koordinuje RMŽK SK
O2/ Metodika vzdelávania pracovníkov s mládežou (01/22-07/22) koordinuje RMŽK SK
O3/ Príručka: Podnikanie mladých ľudí v kultúrnom a kreatívnom priemysle(06/22-11/22) koordinuje LAJA PL
C2/ 2. Pilotné vzdelávanie pre PsM (11/22) koordinuje LAJA PL
E1/ Záverečná konferencia (03/23) koordinuje RMŽK SK
1. TPM (06/21) koordinuje RMŽK SK
2. TPM (06/22) koordinuje LAJA PL
1. TPM (04/23) koordinuje ASK CZ
A0: Manažment a riadenie projektu ( 05/2021- 04/2023): RMŽK, ASK CZ, Laja, ŽSK, PaĽKO, OKS
Do každej aktivity bude zapojené aj OKS, PaĽKO, ŽSK
1.PR.SPR.
(02/22)
2.PR.SPR.
(07/22)

## Slide 8: OW- Jedna cesta= kultúry+ mládeže+ kreativity 2020-1-SK02-KA227-YOU-002737
Problém: nepoznáme aké kompetencie u mladých ľudí rozvíjať, ktoré budú podporovať ich záujem a podnikanie v kultúrnom a kreatívnom priemysle.
Obsah: prieskum- analýza- pomenovanie kompetencií, ktoré je potrebné aplikovať do vzdelávacích procesov pracovníkov s mládežou a mentorov, ktorí sa venujú vzdelávaniu mladých ľudí a ich sprevádzaniu.
Výstup: Správa bude vypracovaná na základe reálneho prieskumu v rámci Slovenskej, Českej a Poľskej republiky.
Správa bude v jazykoch: SK, CZ, PL, AJ.
O1/Správa o vzdelávacích potrebách mladých ľudí (07/21-12/21) koordinuje ASK CZ
ASK vytvorí rámec pre zber údajov a koordinujú činnosť.
Bude potrebné zadefinovať hlavné otázky, ktoré bude kladené mladým ľuďom pri fokusových stretnutiach, hlavné oblasti, témy a štylizáciu otázok do online dotazníkov pre mladých aj pracovníkov s mládežou.
Zber dát.
Po potvrdení konečnej verzia bude správa graficky upravená a zverejnená online vedúcou organizáciou.

## Slide 9: OW- Jedna cesta= kultúry+ mládeže+ kreativity 2020-1-SK02-KA227-YOU-002737
Metodika- vzdelávací modul bude určený pre pracovníkov s mládežou a mentorov. Pôjde o vzdelávací modul zostavený na základe princípov a metód neformálneho vzdelávania.
Metodika bude v jazykoch: SK, CZ, PL, AJ.
O2/ Metodika vzdelávania pracovníkov s mládežou (01/22-07/22) koordinuje RMŽK SK
O3/ Príručka: Podnikanie mladých ľudí v kultúrnom a kreatívnom priemysle (06/22-11/22) koordinuje LAJA PL
Príručka bude ponúkať praktické informácie potrebné k rozbehnutiu podnikania v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Určená bude mladým ľuďom aj pracovníkom s mládežou.
Príručka bude v jazykoch: SK, CZ, PL, AJ.

## Slide 10: OW- Jedna cesta= kultúry+ mládeže+ kreativity 2020-1-SK02-KA227-YOU-002737
príklady dobrej praxe mladých ľudí, ktorí tvoria, podnikajú a pritom využívajú prvky tradičnej aj modernej kultúry, remesiel a kreativity.
Videá budú mať dve formy: kratšie do 3 min. so základnou informáciou o tvorcovi a oblasti tvorby a dlhšie video vzdelávacie, kde bude viac zachytená jeho tvorivosť, cesta k nej, čo sa pritom naučil atď. Videá budú natáčané v rodnom jazyku tvorcu a budú mať anglické titulky.
kontakt na mladých tvorcov aj mentorov, ktorí sú ochotní sprevádzať nádejných mladých ľudí pri rozbehu ich podnikania s využitím kreatívnych, umeleckých a kultúrnych prvkov.
Web bude v jazykoch: SK, CZ, PL, a titulky pri videach vAJ.
O4/ Webová platforma príkladov dobrej praxe mladých tvorcov a kreatívcov (07/22-02/23) koordinuje RMŽK SK

## Slide 11: OW- Jedna cesta= kultúry+ mládeže+ kreativity 2020-1-SK02-KA227-YOU-002737
Vzdelávacie ciele budú:
-Účastník vie analyzovať potreby mladých ľudí, ktorí plánujú nastúpiť na cestu podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle
-Účastník vie porovnať rôzne prístupy a metódy v oblasti podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle
-Účastník vie pomenovať základné princípy práce s mládežou a práce v kultúrnom a kreatívnom priemysle
Ďalšie vzdelávacie ciele budú doplnené na základe vypracovanej metodiky- vzdelávacieho modulu O2
- Trvanie : 3 dní , počet účastníkov : RMŽK: 7, Laja: 7, ASK 8.
C1/ 1. Pilotné vzdelávanie pre PsM (08/22) koordinuje ASK CZ
C2/ 2. Pilotné vzdelávanie pre PsM (11/22) koordinuje LAJA PL
Vzdelávacie ciele budú:
--Účastník vie aplikovať kompetencie v práci s mládežou
-Účastník vie použiť efektívne nástroje na hodnotenie záujmu mladých ľudí v oblasti podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle.
-Účastník vie použiť motivačné techniky k zapojeniu mladých ľudí do podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle
Ďalšie vzdelávacie ciele budú doplnené na základe vypracovanej metodiky- vzdelávacieho modulu O2
Trvanie : 3 dní , počet účastníkov : RMŽK: 7, Laja: 7, ASK 8.

## Slide 12: OW- Jedna cesta= kultúry+ mládeže+ kreativity 2020-1-SK02-KA227-YOU-002737
Záverečná konferencia:
-Správa o vzdelávacích potrebách mladých ľudí v oblasti podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle
-Metodika vzdelávania pracovníkov s mládežou v oblasti podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle –
-Príručka: Podnikanie mladých ľudí v kultúrnom a kreatívnom priemysle
-Webová platforma príkladov dobrej praxe mladých tvorcov a kreatívcov.
Počet účastníkov : 30 SK, 30 CZ, 30 PL
E1/ Záverečná konferencia (03/23) koordinuje RMŽK SK

## Slide 13: OW- Jedna cesta= kultúry+ mládeže+ kreativity 2020-1-SK02-KA227-YOU-002737
1/ Inkúzia (Osoby s nedostatkom príležitosti, inklúzia)
- Ako sme ich oslovovali, akú bariéru mali, koľko ich bolo:
• geograficky: mladí ľudia z odľahlých, vidieckych alebo hornatých oblastí, z odľahlých regiónoch, ml. ľudia z problematických mestských častí, ml. ľudia pochádzajúci z oblastí z nedostatočnými službami a pod. • sociálne: mladí ľudia, ktorí čelia diskriminácii (na základe ich národnosti, sexuálnej orientácie, vierovyznania a pod.), ml. ľudia s nedostatočnými sociálnymi zručnosťami alebo antisociálnym správaním, delikventi, siroty, drogovo závislí a pod. • na základe vzdelania: mladí ľudia s problémami učenia, s neukončeným vzdelaním, bez kvalifikácie a pod. • ekonomicky: mladí ľudia zo sociálne slabého prostredia, dlhodobo nezamestnaní, ml. ľudia bez bydliska a pod. • na základe príslušnosti k určitej kultúre: mladí imigranti alebo utečenci alebo potomkovia imigrantov a utečencov, ml. ľudia z národných alebo etnických menšín a pod. • zdravotne: mladí ľudia s chronickými zdravotnými problémami, s psychickými poruchami a pod. • na základe postihnutia: mladí ľudia s mentálnym, zrakovým postihnutím, telesným, sluchovým postihnutím a pod.
Sledované oblasti do priebežnej a záverečnej správy

## Slide 14: OW- Jedna cesta= kultúry+ mládeže+ kreativity 2020-1-SK02-KA227-YOU-002737
2/ Digitalizácia ( digitálne nástroje, posilnenie vzdelávania digitálnymi nástrojmi)
3/ Zelení ( doprava spolu, spoločné auto, vlak (nie lietadlo)- ekológia)
4/ ako sme vyberali Psm a M ( koľko, prečo títo, aké organizácie boli zapojené)
5/ ako sa výstupy využívajú v súčasnosti a v budúcnosti budú, kto ich bude využívať, aké organizácie, ako pomáhajú ľuďom,
6/ Čo by sa stalo, ak by tento projekt nebol
7/ kde sa šírili výstupy projektu a samotný projekt (dissemination of project results)
Sledované oblasti do priebežnej a záverečnej správy